Информация

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия** «Анализ эффективности использования бюджетных средств МО Красноуфимский округ выделенных в 2014 - 2018 годах на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Красноуфимский округ» муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2024 года».

 Экспертно-аналитическое мероприятиепроведено Ревизионной комиссией МО Красноуфимский округ на основании плана работы на 2019 год, утвержденного распоряжением Ревизионной комиссии МО Красноуфимский округ от 29.12.2018 №74.

Объекты мероприятия: Отдел ЖКХ Администрации МО Красноуфимский округ и 8 территориальных отделов Администрации МО Красноуфимский округ.

На территории МО Красноуфимский округ реализуются муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2024 года» (с изменениями), утвержденная постановлением Администрации МО Красноуфимский округ от 27.11.2013 №1601, одной из подпрограмм является подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Красноуфимский округ».

Основной целью Подпрограммы является повышение энергетической эффективности экономики МО Красноуфимский округ, в том числе за счет активизации энергосбережения.

Подпрограммой предусмотрено 5 мероприятий. На реализацию мероприятий Программы финансирование предусмотрено за счет средств областного и местного бюджетов.

**По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:**

1. Исполнение Подпрограммы в анализируемом периоде составило в сумме 88 546,8 тыс. рублей или 75,1 % от утвержденных назначений (117 837,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств областного бюджета – 56 577,9 тыс. рублей и местного бюджета – 31 968,9 тыс. рублей.
2. В рамках реализации Подпрограммы осуществлены основные мероприятия:

- модернизации системы и объектов наружного освещения населенных пунктов (2013-2014 годы);

- установлены мобильные тепловые пункты в д. Подгорная (2015 год), д. Калиновка (2016 год), с. Чувашково (2018 год);

- произведена реконструкция котельных в д. Приданниково (2015 год), п. Березовая Роща (2018 год)

- модернизация разводящих сетей и строительство блочно-модульной котельной д. Сызги (2018 год, завершение строительства июнь 2019 года).

1. При реализации Подпрограммы не достигнуты, заявленные цели и задачи.

Подпрограмма носит социальный характер.

 Заключение **по результатам экспертно-аналитического мероприятия** рассмотрено на заседании постоянной депутатской комиссии по экономической политике, бюджету и налогам и на заседании Думы МО Красноуфимский округ 31.10.2019 года.

 И.Г.Тебнева

 председатель Ревизионной комиссии

 МО Красноуфимский округ