**ИНФОРМАИЯ**

**об основных выводах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Аудит реализации в 2021 году на территории Свердловской области региональных проектов, в том числе муниципальных компонентов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов» (совместно со контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области по согласованию).**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено Ревизионной комиссией МО Красноуфимский округ на основании плана работы на 2022 год, утвержденного распоряжением Ревизионной комиссии МО Красноуфимский округ от 21.12.2021 № 78**.**

**По результатам экспертно-аналитического** **мероприятия установлено следующее:**

На территории Муниципального образования Красноуфимский округ (далее - МО) в 2021 году реализовывалось 14 муниципальных компонентов региональных проектов (далее - муниципальные компоненты РП).

Реализация муниципальных компонентов РП обеспечивалась 3 органами местного самоуправления (далее – ОМСУ):

1. Администрацией МО Красноуфимский округ - Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Свердловская область), Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область), Чистая вода (Свердловская область), Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области, Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) (Свердловская область), Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди) (Свердловская область), Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура) (Свердловская область), Жилье (Свердловская область), Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва, Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам.
2. Комитет по управлению имуществом МО Красноуфимский округ (далее – Комитет) - Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Свердловская область).
3. Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ (далее – Отдел образования) - Современная школа (Свердловская область), Успех каждого ребенка (Свердловская область), Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Свердловская область), Содействие занятости на территории Свердловской области.

В 2021 году целях реализации муниципальных компонентов РП на территории МО заключено:

1)  14 соглашений о достижении результатов и показателей муниципальных компонентов РП Администрацией МО Красноуфимский округ, в лице Главы МО Красноуфимский округ.

2) 4 соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету МО Красноуфимский округ на общую сумму 3 567,7 тыс. рублей.

В целом из 14 муниципальных компонентов РП:

– по 9 муниципальным компонентам РП финансирование за счет бюджетных средств не было предусмотрено*;*

– по 4 муниципальным компонентам РП реализация осуществлялась на условиях софинансирование за счет средств областного бюджета. Доля финансирования из средств местного бюджета различна и составила от 3,15 % (муниципальный компонент РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Свердловская область)») до 35,87 % (муниципальный компонент РП «Успех каждого ребенка (Свердловская область)»);

– по 1 муниципальному компоненту РП «Современная школа (Свердловская область)» (Е1) реализация осуществлялась за счет средств бюджета МО Красноуфимский округ.

Фактический объем расходов за счет бюджетных средств на реализацию РП, предусматривающих муниципальный компонент, составил 8 377,9 тыс. рублей, в том числе:

– за счет средств областного бюджета – 3 567,7 тыс. рублей (100 % от плановых назначений);

– за счет средств местного бюджета – 4 810,2 тыс. рублей (100 % от плановых назначений).

Бюджетные средства, предусмотренные муниципальными компонентами РП, использованы эффективно.

Показатели муниципальных компонентов РП для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц за 2021 год, выполнены по 3 показателям на 100%, по 2 показателя до 94,5%, 1 показатель не выполнен.

Председатель

Ревизионной комиссии

МО Красноуфимский округ И.Г. Тебнева